## Planilha1
Tarefas |  | Prazo
|  | Fevereiro | [13 empty] | Março
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Definição de Escopo | bar: Fevereiro 15 to Fevereiro 16
Planejamento | bar: Fevereiro 15 to Fevereiro 16
Documentação | bar: Fevereiro 15 to Fevereiro 16
Banco de Dados | bar: Fevereiro 17 to Fevereiro 18
Conecção(Back Banco) | bar: Fevereiro 17 to Fevereiro 19
BackEnd | bar: Fevereiro 17 to Fevereiro 23
Conecção(Back Front) | bar: Fevereiro 22 to Fevereiro 25
FrontEnd(HTML) | bar: Fevereiro 23 to Fevereiro 26; Março 1 to Março 3
FrontEnd(JS) | bar: Fevereiro 23 to Fevereiro 27; Março 2 to Março 5
FrontEnd(CSS) | bar: Fevereiro 24 to Fevereiro 27; Março 3 to Março 6
Mobile | bar: Março 5 to Março 17
| Tarefas realizadas | Março 3: * Dias 15, 16 e 17 de Março validação do sistema
Tarefas a realizar | bar: Fevereiro 15